## PRIORIDADES
Previsão entrega | Status | Categoria | Tarefa | Observações
2019-02-15 | OK | Painel do usuário | Criar estrutura para cadatro de cursos
2019-02-15 | OK | Painel do usuário | Em cursos que leciono, incluir recurso de edição para os cursos
2019-02-15 | OK | Cadastro de curso no painel adminstrativo | Checar se URN existe antes de salvar
2019-02-15 | OK | Cadastro de curso no painel adminstrativo | Direcionar para a edição do curso após o cadastro
2019-02-15 | OK | Cadastro de curso no painel adminstrativo | Incluir cadastro de material complementar
2019-02-15 | OK | Gerais do painel administrativo | Configurar usuário de suporte
2019-02-15 | OK | Gerais do site | Configurar filtro de busca
2019-02-15 | OK | Gerais do site | Reestruturar menu principal do site
2019-02-15 | OK | Página do carrinho | Configurar botão continuar comprando
2019-02-15 | OK | Página do curso | Configurar botão para compra do curso ou adição no carrinho, para todos os usuários
2019-02-15 | OK | Página do curso | Retirar link para acessar o conteúdo quando o usuário ainda não tem o curso
2019-02-15 | OK | Painel do usuário | Checar aba de dados pessoais
2019-02-15 | OK | Painel do usuário | Configurar regras de exibição das abas do menu
2019-02-15 | OK | Cadastro de curso no painel adminstrativo | Incluir cadastro de requisitos do curso
2019-02-15 | OK | Cadastro de curso no painel adminstrativo | Incluir cadastro do vídeo de apresentação do curso
2019-02-15 | OK | Página do curso | Criar a avaliação do curso (1 a 5 estrelas) para usuários logados que compraram o curso
2019-02-22 | OK | Gerais do site | Verificar links quebrados
2019-02-22 | OK | Integrações | Finalizar integração com o Vimeo
2019-02-22 | Em andamento | Integrações | Finalizar integração com o Yapay
2019-02-22 | OK | Gerais do painel administrativo | Configurar livre edição para a equipe de suporte
2019-02-22 | OK | Gerais do site | Configurar cadastro direto do professor
2019-02-22 | Em andamento | Gerais do site | Incluir cupom de desconto
2019-02-22 | Em andamento | Página de realização do curso | Corrgir botão finalizar aula
2019-02-22 | OK | Página do curso | Exibir primeira aula gratuita para todos os cursos
2019-03-01 | Pendete | Gerais do site | Criar blog com o framework laravel
2019-03-01 | Pendete | Gerais do site | Desenvolver sistema de relatórios para acesso através do painel administrativo
2019-03-01 | Pendete | Gerais do site | Exibir primeira aula gratuita para todos os cursos
2019-03-01 | Pendete | Gerais do site | Incluir cadastro de perfil da empresa
2019-03-01 | Pendete | Gerais do site | Realizar a migração de cursos e usuários

## SECUNDÁRIO
Status | Tarefa | Previsão de entrega | Observações
Pendete | Incluir cursos recomendados | 2019-03-08
Pendete | Incluir cadastro de categoria principal | 2019-03-08
Pendete | Incluir cursos relacionados | 2019-03-08
Pendete | Incluir cursos relacionados na pagina do carrinho | 2019-03-08
Pendete | Incluir login social | 2019-03-08
Pendete | Incluir áreas de interesse na hora do cadastro | 2019-03-08
Pendete | Configurar campo para tags de SEO no painel administrativo | 2019-03-08
Pendete | Incluir campo para configurações de URL amigável para os cursos | 2019-03-08
Pendete | Criar sistema de comentários para os cursos | 2019-03-08

## EXTRAS
Status | Tarefa | Previsão de entrega | Observações
Pendente | Incluir cadastro de newsletter com popup ao sair da pagina | 2019-03-15
Pendente | Incluir chat | 2019-03-15
Pendente | Incluir recurso compre junto | 2019-03-15
Pendente | Incluir compre com um clique | 2019-03-15